## WBS
品質マネジメント SaaS 導入 | [12 empty] | 2026/9 | [29 empty] | 2026/10 | [30 empty] | 2026/11 | [29 empty] | 2026/12 | [30 empty] | 2027/1 | [30 empty] | 2027/2 | [27 empty] | 2027/3 | [30 empty] | 2027/4
 | time axis 2026-09-01 to 2027-04-30
WBS | タスク名 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗 | 先行 | 備考 | 担当会社 | 工数(人日) | GxP影響 | 成果物 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 1. 立ち上げ |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 100
1.1 | プロジェクト計画書の作成 | PM | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 5 | 100 |  |  | 自社 | 10 | 間接影響 | プロジェクト計画書
1.2 | 推進体制と役割分担の確定 | PM | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | 100 | 1.1 |  | 自社 | 6 | 影響なし | 体制図・RACI
1.3 | バリデーション計画書の作成 | CSV担当 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 6 | 100 | 1.1SS+2 |  | 自社 | 12 | 直接影響 | VMP
1.4 | キックオフ | PM | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 100 | 1.2,1.3 |  | 自社 | 2 | 影響なし | 議事録 | bar: 2026-09-11
2 | 2. 要件定義 |  | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 28 | 100
2.1 | 現行業務プロセスの棚卸し | 業務リード | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 10 | 100 | 1.4 |  | 自社 | 25 | 間接影響 | 現行フロー図
2.2 | 品質記録の種類と件数の調査 | 業務リード | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 6 | 100 | 2.1SS+3 |  | 自社 | 9 | 間接影響 | 記録一覧
2.3 | ユーザー要求仕様書の作成 | 業務リード | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 12 | 100 | 2.1 |  | 自社 | 30 | 直接影響 | URS
2.4 | GxP 影響評価とシステム分類 | QA | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 100 | 2.3SS+5 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | 影響評価書
2.5 | リスクアセスメント（初版） | CSV担当 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | 100 | 2.4 |  | 自社 | 10 | 直接影響 | リスク評価表
2.6 | 要求仕様のレビューと承認 | QA | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 5 | 100 | 2.3 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | 承認済み URS
2.7 | 要件凍結 | PM | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0 | 100 | 2.5,2.6 |  | 自社 | 1 | 直接影響 | 凍結通知 | bar: 2026-10-23
3 | 3. 設計・構成 |  | 2026-10-26 | 2026-12-02 | 26 | 91
3.1 | 標準機能とのフィットギャップ分析 | ベンダーPM | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 10 | 100 | 2.7 |  | ベンダー | 20 | 直接影響 | ギャップ一覧
3.2 | 変更管理ワークフローの設計 | 業務リード | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 8 | 100 | 3.1 |  | 自社 | 16 | 直接影響 | 設計書
3.3 | 逸脱・CAPA ワークフローの設計 | 業務リード | 2026-11-12 | 2026-11-24 | 8 | 100 | 3.1FS+2 |  | 自社 | 16 | 直接影響 | 設計書
3.4 | 文書管理と版数ルールの設計 | QA | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 6 | 100 | 3.1 |  | 自社 | 10 | 直接影響 | 設計書
3.5 | 権限・職務分掌の設計 | IT基盤 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | 100 | 3.2SS+3 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | 権限マトリクス
3.6 | 帳票・レポート仕様の作成 | 業務リード | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 7 | 80 | 3.4 |  | 自社 | 12 | 間接影響 | 帳票仕様書
3.7 | 外部システム連携の仕様確定 | IT基盤 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 8 | 80 | 3.5SS |  | 自社 | 14 | 間接影響 | IF 仕様書
3.8 | 構成仕様書の承認 | QA | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | 60 | 3.3,3.6FF+2,3.7 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | 承認済み CS
4 | 4. 構築・設定 |  | 2026-11-02 | 2026-12-22 | 35 | 43
4.1 | 検証環境の払い出し | ベンダーPM | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 3 | 100 | 2.7FS+5 |  | ベンダー | 3 | 間接影響 | 環境払出報告
4.2 | 基本構成の設定 | ベンダーPM | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 6 | 100 | 4.1,3.8SS-3 |  | ベンダー | 12 | 直接影響 | 構成記録
4.3 | 変更管理ワークフローの実装 | ベンダーPM | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 | 60 | 4.2 |  | ベンダー | 20 | 直接影響 | 構成記録
4.4 | 逸脱・CAPA ワークフローの実装 | ベンダーPM | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 10 | 30 | 4.3SS+5 |  | ベンダー | 20 | 直接影響 | 構成記録
4.5 | 帳票・レポートの作成 | ベンダーPM | 2026-12-04 | 2026-12-15 | 8 | 20 | 4.2FS+3 |  | ベンダー | 14 | 間接影響 | 帳票一式
4.6 | 連携インターフェースの開発 | IT基盤 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 12 | 30 | 3.7 |  | 自社 | 24 | 間接影響 | IF プログラム
4.7 | ベンダー内動作確認 | ベンダーPM | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | 0 | 4.4FF+1,4.5,4.6 |  | ベンダー | 10 | 間接影響 | 確認記録
5 | 5. バリデーション |  | 2026-12-03 | 2027-02-19 | 51 | 7
5.1 | 据付時適格性の手順書作成 | CSV担当 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | 40 | 3.8 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | IQ 手順書
5.2 | 運転時適格性のスクリプト作成 | CSV担当 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 12 | 20 | 3.8FS+2 |  | 自社 | 24 | 直接影響 | OQ スクリプト
5.3 | 性能適格性のシナリオ作成 | 業務リード | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 10 | 5.2SS+5 |  | 自社 | 18 | 直接影響 | PQ シナリオ
5.4 | 据付時適格性の実施 | CSV担当 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3 | 0 | 4.7,5.1 |  | 自社 | 5 | 直接影響 | IQ 記録
5.5 | 運転時適格性の実施 | CSV担当 | 2026-12-28 | 2027-01-19 | 12 | 0 | 5.4,5.2 |  | 自社 | 30 | 直接影響 | OQ 記録
5.6 | 逸脱の記録と是正 | QA | 2027-01-07 | 2027-01-19 | 8 | 0 | 5.5SS+4 |  | 自社 | 12 | 直接影響 | 逸脱記録
5.7 | 利用部門による受け入れテスト | 業務リード | 2027-01-22 | 2027-02-08 | 12 | 0 | 5.5FS+2,5.3 |  | 自社 | 36 | 直接影響 | PQ 記録
5.8 | トレーサビリティマトリクスの作成 | CSV担当 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | 0 | 5.7FF+2 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | RTM
5.9 | バリデーション報告書の作成・承認 | QA | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 6 | 0 | 5.7,5.8 |  | 自社 | 10 | 直接影響 | VSR
6 | 6. データ移行 |  | 2026-09-28 | 2027-02-24 | 98 | 31
6.1 | 移行対象と範囲の確定 | 業務リード | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 100 | 2.2 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | 移行方針書
6.2 | 移行仕様書の作成 | IT基盤 | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 8 | 60 | 6.1,3.4 |  | 自社 | 14 | 直接影響 | 移行仕様書
6.3 | 抽出・変換ツールの準備 | IT基盤 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 10 | 20 | 6.2 |  | 自社 | 18 | 間接影響 | 変換ツール
6.4 | 移行リハーサル（1 回目） | IT基盤 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | 0 | 6.3,4.2 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | リハ記録
6.5 | 移行データの検証（サンプリング） | QA | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | 0 | 6.4 |  | 自社 | 8 | 直接影響 | 検証記録
6.6 | 移行リハーサル（2 回目） | IT基盤 | 2026-12-25 | 2027-01-04 | 3 | 0 | 6.5 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | リハ記録
6.7 | 本番データ移行 | IT基盤 | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 2 | 0 | 6.6,5.9 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | 移行報告書
7 | 7. 手順書と教育 |  | 2026-11-25 | 2027-03-01 | 62 | 18
7.1 | 標準作業手順書の改訂案作成 | QA | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 10 | 50 | 3.3 |  | 自社 | 18 | 直接影響 | SOP 改訂案
7.2 | 手順書のレビューと承認 | QA | 2027-02-04 | 2027-02-16 | 8 | 0 | 7.1,5.9SS-5 |  | 自社 | 10 | 直接影響 | 承認済み SOP
7.3 | 教育教材の作成 | 業務リード | 2026-12-11 | 2026-12-22 | 8 | 20 | 7.1FS+2 |  | 自社 | 12 | 間接影響 | 教材一式
7.4 | 管理者向けトレーニング | ベンダーPM | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2 | 0 | 7.3,4.7 |  | ベンダー | 4 | 間接影響 | 教育記録
7.5 | 利用部門教育（第 1 陣） | 業務リード | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3 | 0 | 7.2,7.3 |  | 自社 | 9 | 直接影響 | 教育記録
7.6 | 利用部門教育（第 2 陣） | 業務リード | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 3 | 0 | 7.5FS+2 |  | 自社 | 9 | 直接影響 | 教育記録
7.7 | 教育記録の整備 | QA | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 3 | 0 | 7.6FF |  | 自社 | 4 | 直接影響 | 記録一式
8 | 8. 稼働判定と本番稼働 |  | 2027-02-08 | 2027-03-24 | 31 | 0
8.1 | 稼働判定基準の確認 | PM | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 3 | 0 | 5.9SS-3 |  | 自社 | 4 | 直接影響 | 判定基準表
8.2 | 残存リスクのレビュー | QA | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 3 | 0 | 8.1,5.9 |  | 自社 | 5 | 直接影響 | リスク評価表
8.3 | 稼働可否の判定会 | PM | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 0 | 0 | 8.2,6.6,7.6 |  | 自社 | 2 | 直接影響 | 判定議事録 | bar: 2027-03-02
8.4 | 本番環境への構成反映 | ベンダーPM | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 3 | 0 | 8.3 |  | ベンダー | 6 | 直接影響 | 反映記録
8.5 | 切り替え作業 | IT基盤 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2 | 0 | 8.4,6.7 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | 作業報告
8.6 | 本番稼働 | PM | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 0 | 0 | 8.5 |  | 自社 | 1 | 直接影響 | 稼働通知 | bar: 2027-03-10
8.7 | 旧システムの新規受付停止 | IT基盤 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | 0 | 8.6SF |  | 自社 | 5 | 直接影響 | 停止記録
8.8 | ハイパーケア | PM | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 10 | 0 | 8.6 |  | 自社 | 20 | 間接影響 | 問い合わせ記録
9 | 9. 定着と完了 |  | 2027-03-18 | 2027-04-12 | 18 | 0
9.1 | 残課題の対応 | 業務リード | 2027-03-18 | 2027-03-31 | 10 | 0 | 8.8SS+5 |  | 自社 | 15 | 間接影響 | 課題管理表
9.2 | 運用手順の微修正 | QA | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 5 | 0 | 8.8 |  | 自社 | 6 | 直接影響 | SOP 改訂
9.3 | 初回内部監査への準備 | QA | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | 0 | 9.2 |  | 監査対応 | 8 | 直接影響 | 監査資料
9.4 | プロジェクト完了報告 | PM | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | 0 | 9.1,9.3 |  | 自社 | 4 | 間接影響 | 完了報告書

## 選択リスト
担当会社 | GxP影響
自社 | 直接影響
ベンダー | 間接影響
監査対応 | 影響なし

## カレンダー
週末 | 土, 日
日付 | 区分
2026-09-21 | 休み
2026-10-12 | 休み
2026-11-03 | 休み
2026-11-23 | 休み
2026-12-29 | 休み
2026-12-30 | 休み
2026-12-31 | 休み
2027-01-01 | 休み
2027-01-02 | 休み
2027-01-11 | 休み
2027-02-11 | 休み
2027-02-23 | 休み

## _stream (hidden)
schemaVersion | stream/v2
project | {"calendar":{"holidays":["2026-09-21","2026-10-12","2026-11-03","2026-11-23","2026-12-29","2026-12-30","2026-12-31","2027-01-01","2027-01-02","2027-01-11","2027-02-11","2027-02-23"],"weekendDays":[6,7]},"columns":[{"key":"party","options":["自社","ベンダー","監査対応"],"title":"担当会社","type":"select"},{"key":"effort","title":"工数(人日)","type":"number"},{"key":"gxp","options":["直接影響","間接影響","影響なし"],"title":"GxP影響","type":"select"},{"key":"deliverable","title":"成果物","type":"text"}],"name":"品質マネジメント SaaS 導入"}
viewPrefs | {}
naming | {"calendarSheet":"カレンダー","fontName":"Meiryo UI","headers":["WBS","タスク名","担当","開始日","終了日","日数","進捗","先行","備考"],"language":"ja","optionsSheet":"選択リスト","tasksSheet":"WBS"}
4 | i0000001
5 | i0000002
6 | i0000003
7 | i0000004
8 | i0000005
9 | i0000006
10 | i0000007
11 | i0000008
12 | i0000009
13 | i0000010
14 | i0000011
15 | i0000012
16 | i0000013
17 | i0000014
18 | i0000015
19 | i0000016
20 | i0000017
21 | i0000018
22 | i0000019
23 | i0000020
24 | i0000021
25 | i0000022
26 | i0000023
27 | i0000024
28 | i0000025
29 | i0000026
30 | i0000027
31 | i0000028
32 | i0000029
33 | i0000030
34 | i0000031
35 | i0000032
36 | i0000033
37 | i0000034
38 | i0000035
39 | i0000036
40 | i0000037
41 | i0000038
42 | i0000039
43 | i0000040
44 | i0000041
45 | i0000042
46 | i0000043
47 | i0000044
48 | i0000045
49 | i0000046
50 | i0000047
51 | i0000048
52 | i0000049
53 | i0000050
54 | i0000051
55 | i0000052
56 | i0000053
57 | i0000054
58 | i0000055
59 | i0000056
60 | i0000057
61 | i0000058
62 | i0000059
63 | i0000060
64 | i0000061
65 | i0000062
66 | i0000063
67 | i0000064
68 | i0000065
69 | i0000066
70 | i0000067
71 | i0000068
72 | i0000069
73 | i0000070